## Estimación
ESTIMACIÓN DE TIEMPOS
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Número de Versión | Acción (C,M) | Fecha de Acción | Resumen de Cambios | Responsable de la Acción | Observaciones
1 | C | 2025-11-26 |  | Kevin Esteban Guerrero Gonzalez
Fecha inicio | 2025-11-27
Fecha Final | 2025-12-05
Analista de diseño | Kevin Esteban Guerrero Gonzalez
Analista de ejecución | Kevin Esteban Guerrero Gonzalez
Dedicación diaria en horas | 2
Información del Requerimiento
Proyecto |  |  | TRINITY
Nombre del Requerimiento |  |  | Creacion de categorias Edicion de categorias Eliminacion de categorias
Lider de calidad |  |  | Kevin Esteban Guerrero Gozalez
ESTIMACIÓN DE TIEMPOS PRUEBAS
PLANEACIÓN | [5 empty] | 4.5 | Fecha Inicial | Fecha Final
Revisión, Estudio y Análisis de objetivos | [5 empty] | 0.5 | 2025-11-26 | 2025-11-27
Reunión de Socialización de objetivos | [5 empty] | 0.5 | 2025-11-26 | 2025-11-27
Estimación de tiempos | [5 empty] | 0.5 | 2025-11-26 | 2025-11-27
Elaboración plan de pruebas | [5 empty] | 1.5 | 2025-11-26 | 2025-11-27
Reunión de contextualización entrega del desarrollo | [5 empty] | 1 | 2025-11-26 | 2025-11-27
Ajustes al Plan de Pruebas | [5 empty] | 1 | 2025-11-26 | 2025-11-27
DISEÑO | [5 empty] | 4 | Fecha Inicial | Fecha Final
Diseño de los casos de pruebas: Requerimiento | [5 empty] | 3 | 2025-11-29 | 2025-11-30
Ajustes de los casos de pruebas | [5 empty] | 1 | 2025-11-29 | 2025-11-30
EJECUCIÓN | [5 empty] | 8.25
Ciclo 1 | [5 empty] | 7.75 | Fecha Inicial | Fecha Final
Elaboración de la Data de pruebas. | [5 empty] | 0.25 | 2025-11-04 | 2025-11-04
CP001 - Crear Usuario | [5 empty] | 0.5 | 2025-11-04 | 2025-11-07
CP002 - Mostrar lista de Usuarios | [5 empty] | 0.5 | 2025-11-04 | 2025-11-07
CP003 - Actualizar Usuario | [5 empty] | 0.5 | 2025-11-04 | 2025-11-07
CP004 -Eliminar usuario | [5 empty] | 0.5 | 2025-11-04 | 2025-11-07
CP005- Crear Producto | [5 empty] | 0.5 | 2025-11-04 | 2025-11-07
CP006 - Mostrar Productos Filtrados por Categoria | [5 empty] | 0.5 | 2025-11-04 | 2025-11-07
CP007 - Mostrar Productos Filtrados por Subcategoria | [5 empty] | 0.5 | 2025-11-04 | 2025-11-07
CP008 - Eliminar Productos | [5 empty] | 0.5 | 2025-11-04 | 2025-11-07
CP009 - Actualizar Productos | [5 empty] | 0.5 | 2025-11-04 | 2025-11-07
CP010 - Agregar Proveedores | [5 empty] | 0.5 | 2025-11-04 | 2025-11-07
CP011 - Actualizar Proveedores | [5 empty] | 0.5 | 2025-11-04 | 2025-11-07
CP012 - Eliminar Proveedores | [5 empty] | 0.5 | 2025-11-04 | 2025-11-07
CP013 - Crear Ventas | [5 empty] | 0.5 | 2025-11-04 | 2025-11-07
CP014 - Actualizar Ventas | [5 empty] | 0.5 | 2025-11-04 | 2025-11-07
CP015 - Modificar Estado de Ventas | [5 empty] | 0.5 | 2025-11-04 | 2025-11-07
Ciclo 2 | [5 empty] | 0 | Fecha Inicial | Fecha Final
Elaboración de la Data de pruebas
Ejecución de casos de Pruebas: Requerimiento
REGRESIÓN | [5 empty] | 0 | Fecha Inicial | Fecha Final
Elaboración de la Data de pruebas
Ejecución de Pruebas : Requerimiento
Adecuación de Evidencias: Requerimiento
SMOKE TEST | [5 empty] | 0.5 | Fecha Inicial | Fecha Final
Smoke Test Módulo: Requerimiento | [5 empty] | 0.5 | 2025-11-03 | 2025-11-03
GESTIÓN | [5 empty] | 2 | Fecha Inicial | Fecha Final
Reuniones | [5 empty] | 1 | 2025-10-30 | 2025-11-09
Elaboración de Informes | [5 empty] | 1 | 2025-10-30 | 2025-11-09
ENTREGA Y CIERRE | [5 empty] | 1.75 | Fecha Inicial | Fecha Final
Análisis de Resultados | [5 empty] | 0.5 | 2025-11-07 | 2025-11-07
Elaboración y Entrega de Certificado de Pruebas | [5 empty] | 1 | 2025-11-09 | 2025-11-09
Actualización del Repositorio | [5 empty] | 0.25 | 2025-11-09 | 2025-11-09
TOTAL ESTIMACIÓN | [5 empty] | 20.5
[5 empty] | TOTAL DIAS |  | 11